项目支出绩效自评表

（2024 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 国际科技创新中心知识产权国际能力提升计划 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | | 运用促进处、北京市知识产权保护中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5000 | 5000 | | 4999.9942 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 5000 | 5000 | | 4999.9942 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 提升市场主体知识产权创造、运用、保护、管理和服务能力，打通知识产权创造、运用、保护、管理和服务全链条，健全产业知识产权制度，激发市场主体活力，营造国际一流营商环境，提升产业国际竞争力。 | | | | | | 完成 2024 年国际科技创新中心知识产权能力提升计划项目的申报、受理及审核工作。国际科创中心知识产权国际能力提升项目的创新主体申报工作历时 2 个月，通过项目实施有效促进了我市创新主体专利授权数量持续增加，创造运用能力不断增强。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助北京市专精特新中小企业数量 | | | ≥80家 | 406家 | 10 | | 8 | | 偏差原因：年度指标值设定为≥80 家，未充分考虑到当年北京市专精特新中小企业的发展态势以及政策对企业申报积极性的强大推动作用。改进措施：优化指标设定机制，通过调研和动态调整合理设定指标。 | |
| 支持开展海外布局企业数量 | | | ≥50家 | 101家 | 10 | | 9 | | 偏差原因：年初设定 “≥50 家” 的支持目标时，未充分考量国际经贸环境变化、国内政策激励力度增强等因素，低估企业拓展海外市场的积极性。改进措施：优化指标设定机制，通过调研和动态调整合理设定指标。 | |
| 质量指标 | 专利高精尖产业领域企业占比 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 启动创新主体申报工作 | | | ≤6个月 | 2个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 资金发放完成时间 | | | ≤2024年 | 2024年12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 项目总成本 | | | ≤5000万元 | 4999.9942万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 创新主体发明专利授权量增加 | | | ≥10% | 10.9% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 创新主体知识产权创造运用能力不断增强 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 创新主体投诉率 | | | ≤5% | 0 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |