项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 知识产权保护工作体系建设 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | | 北京市知识产权局本级 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 229.472 | 229.472 | | 197.84004 | | 10 | 86.2% | 8.6 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 229.472 | 229.472 | | 197.84004 | | — | 86.2% | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 全面加强北京市知识产权保护工作，从展会知识产权保护、行政保护支撑工作、知识产权体系建设等方面开展知识产权保护工作。1、进驻、巡查展会，开展知识产权保护工作，处理纠纷投诉等，进行展会知识产权保护宣传。2、通过商标、地理标志展示推广项目开展，从技术、品牌宣传和营销等几个方面，构建符合北京市地理标志产业发展实际、具有北京特色的地理标志运用体系，促进北京特色产业转型升级和高质量发展。3、举办2024年全球数字经济大会——知识产权分论坛，就数字知识产权保护问题开展前沿探索研究。 | | | | | | 全面加强北京市知识产权保护工作，取得成效。1.完成展会知识产权保护工作。进驻服贸会、链博会、科博会等本市大型展会，现场处理纠纷投诉、巡查展馆、解答咨询、开展知识产权保护宣传。2.加强地理标志培育、保护及展示推广，为本市地理标志保护示范区建设、地理标志专用标志核准、地理标志产品保护申报审查提供技术服务支撑，开展商标、地理标志培训活动，提升基层执法人员及用标单位依法管理及用标意识，助力乡村振兴。完善专利行政裁决体系建设，进行专利侵权纠纷案件审理，开展典型案例及经验宣传，知识产权行政保护队伍能力得到提升。3.举办2024全球数字经济大会“人工智能产业发展与知识产权保护专题论坛”，就人工智能等数字产业知识产权保护问题开展研讨交流。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 知识产权行政保护能力提升活动 | | | ≥1 | 3 | 4 | 3.5 | 根据完善市区两级行政裁决体系、加强相关领域调研等实际需要开展活动，下一步做好相关趋势研判和统筹。 | |
| 组织展会参展企业知识产权工作培训 | | | ≥1 | 2 | 4 | 4 |  | |
| 开展面对面“技术诊疗”行动 | | | ＝3 | 3 | 4 | 4 |  | |
| 组织知识产权保护业务工作培训 | | | ≥2 | 3 | 4 | 4 |  | |
|  | 展会知识产权保护 | | | ≥2 | 14 | 4 | 2.5 | 根据加强北京展会保护工作需求开展，下一步做好趋势研判。 | |
| 评查专利商标执法案卷 | | | ≥20 | 23 | 4 | 4 |  | |
| 重点区域地理标志产品保护示范区建设问题清单 | | | 2 | 2 | 4 | 4 |  | |
| 审理专利侵权纠纷案件 | | | ≥20 | 42 | 4 | 3.5 | 专利侵权纠依请求启动，下一步做好趋势研判 | |
| 知识产权行政保护疑难问题交流、研讨 | | | ≥1 | 3 | 3 | 2.5 | 根据案件办理实际，加强交流研讨，下一步做好趋势研判。 | |
| 完成各类案件工作记录 | | | ≥100 | 144 | 4 | 4 |  | |
| 质量指标 | 公平、公正审理专利侵权纠纷案件 | | | 优良中低差 | 优 | 4 | 4 |  | |
| 对服贸会及各个展会提供法律咨询、处理知识产权纠纷 | | | 优良中低差 | 优 | 4 | 4 |  | |
| 时效指标 | 做好服贸会知识产权保护工作 | | | 12月底前 | 12月 | 4 | 4 |  | |
| 知识产权行政保护典型案例评选 | | | 12月底前 | 12月 | 4 | 4 |  | |
| 2024年全球数字经济大会知识产权专题论坛 | | | 12月底前 | 12月 | 4 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提升知识产权专题论坛影响力 | | | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 |  | |
| 提升知识产权行政保护队伍能力 | | | 优良中低差 | 优 | 4 | 4 |  | |
| 处理专利侵权纠纷，形成良好的社会知识产权保护秩序 | | | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 |  | |
| 对地理标志保护示范区进行发展规划 | | | 优良中低差 | 优 | 4 | 4 |  | |
| 推广知识产权行政保护成果 | | | 优良中低差 | 优 | 4 | 4 |  | |
| 为服贸会知识产权秩序提供保障 | | | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 |  | |
| 维护展会秩序，知识产权纠纷得到及时处理。 | | | 优良中低差 | 优 | 4 | 4 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95.6 |  | |