项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 知识产权运营及促进 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | | 运用促进处 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 216.778 | 272.278 | | 233.067 | | 10 | | 85.6% | | 8.56 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 216.778 | 272.278 | | 233.067 | | — | | 85.6% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过知识产权优势单位培育等工作，提高企事业单位知识产权的创造、管理、保护、运用能力，增强企事业单位自主创新能力和核心竞争力，持续提升企业知识产权创造、保护和运用水平，为实现首都创新型城市建设和世界城市建设提供有力的支撑。 | | | | | | 2024年，新认定北京市知识产权试点优势单位643家、优势单位199家，组织开展企事业单位知识产权专题培训300人次以上，提高企事业单位知识产权的创造、管理、保护、运用能力，增强企事业单位自主创新能力和核心竞争力。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 北京市知识产权优势企业培育 | | | 300人 | 300人次以上 | 10 | | 10 | |  | |
| 制作知识产权优势企业证书牌匾 | | | 300个 | 大于300个 | 10 | | 10 | |  | |
| 促进京津冀专利转移转化活动 | | | 1次 | 大于1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 知识产权转化运用工作情况分析 | | | 1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 按照相关管理办法规定开展工作 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 2024年底前完成 | | | 1年 | 1年 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | ≤272.278万元 | 233.067万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提高企事业单位知识产权的创造、管理、保护、运用能力，增强企事业单位自主创新能力和核心竞争力 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 提高企事业单位知识产权的创造、管理、保护、运用能力，增强企事业单位自主创新能力和核心竞争力 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续提升企业知识产权创造、保护和运用水平 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.56 | |  | |