项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 专利代理师资格考试考务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | | 北京市知识产权公共服务中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 78.33525 | 78.33525 | | 73.455025 | | 10 | | 93.77% | | 9.4 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 58.850684 | 58.850684 | | 53.970459 | | — | | 91.71% | | — |
| 上年结转资金 | | 19.484566 | 19.484566 | | 19.484566 | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成考生报名审核工作，督促机考服务商对相关人员进行培训及提供技术支持，落实保电相关要求，提供符合配置要求的考场、计算机设备、监考用设备以及考试现场监考服务，确保全国专利代理师资格考试考务工作顺利完成。 | | | | | | 2024年专利代理师资格考试于2024年7月6日至7日举行，北京考点共计5479人报考、总科次达14834科次，单场最大科次为5479科次。共落实5个考站、74个常规考场、5个备用考场及5558台考试用机，确保设备符合要求，并落实保电相关要求；组织督考、监考、安保及相关人员到位并完成培训，开启在线监控设备，巡查考场秩序，严格按照《巡考工作手册》要求执行，确保考试顺利完成。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 计算机化考试 | | | 1次 | 1次 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 考生报名资格审核 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 落实考场、组织考试 | | | ≤6月 | 3月 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 计算机化考试成本指标 | | | ≤70.33525万元 | 65.455025万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 考务服务成本指标 | | | ≤8万元 | 8万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强我国专利代理行业建设，提高专利代理师业务素质 | | | 优良中低差 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.4 | |  | |