项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年北京市知识产权资助金管理工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | | 国家知识产权局专利局北京代办处 | | | | |
| 项目负责人 | | 郝青 | | | | | 联系电话 | | 62544081 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 233.450000 | 233.450000 | | 229.900000 | | 10 | | 98.48% | | 9.8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 233.450000 | 233.450000 | | 229.900000 | | 10 | | 98.48% | | 9.8 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障按照《北京市知识产权资助金管理办法（试行）》顺利准确完成2021年北京市知识产权资助金发放工作，并按照修订后的《北京市知识产权资助金管理办法》正常开展2022年北京市知识产权资助金申报、审核工作；落实“放管服”改革工作要求，优化北京市知识产权资助金管理系统业务流程和功能，进一步为申请人精简办事材料，提高网上办理便利度；深化第三方协助审查服务与知识产权政务服务领域区块链技术应用的对接，拓宽服务范围，压缩办理时限，提升资助金审查工作效率和质量。拓展《北京市政务服务领域区块链应用行动计划（2020年）》试点工作成果，进一步深化区块链技术在知识产权政务服务领域应用的深度和广度，推动更多政务数据和电子证照上链实现跨层级、跨部门可信互认共享，提升知识产权资助服务的效率和质量，为我市创新主体带来更好政务服务体验。 | | | | | | 顺利完成2021年北京市知识产权资助金发放工作和2022年北京市知识产权资助金申报、审核工作；北京市知识产权资助金管理系统业务流程和功能完成升级优化，系统运行良好；知识产权政务服务领域区块链技术应用良好，知识产权资助服务的效率和质量有较高提升。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级  指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 机构保障 | 数量指标 | 资助金管理系统升级及运维服务人员服务数量 | | | ≥4人 | 4人 | 4 | | 4 | |  | |
| 国内专利协助审查数量 | | | ≥7.4万件 | 14.04万件 | 2 | | 1.9 | | 国家局对地方资助政策要求，导致审核数量增大 | |
| 国外专利协助审查数量 | | | ≥6000件 | 1.107万件 | 2 | | 1.9 | | 国家局对地方资助政策要求，导致审核数量增大 | |
| 专利价值评价件数 | | | ≥8万件 | 13.95万件 | 2 | | 1.9 | | 国家局对地方资助政策要求，导致审核数量增大 | |
| 资助金申请人信用核查 | | | ≥3000家 | 4197家 | 2 | | 1.9 | | 国家局对地方资助政策要求，导致审核数量增大 | |
| 国外商标协助审查数量 | | | ≥6750件 | 6987件 | 4 | | 4 | |  | |
| 资助金业务结果数据上链数量 | | | ≥18万条 | 18.59万条 | 4 | | 4 | |  | |
| 资助金业务全流程数据上链数量 | | | ≥4.5万条 | 43.6万条 | 2 | | 1.4 | | 区块链项目运行第一年，预算申报比较保守 | |
| 资助金业务结果数据使用数量 | | | ≥5万条 | 35.23万条 | 2 | | 1.4 | | 区块链项目运行第一年，预算申报比较保守 | |
| 资助金业务过程数据使用数量数量 | | | ≥1.5万条 | 80.91万条 | 2 | | 1.4 | | 区块链项目运行第一年，预算申报比较保守 | |
| 区块链数据接口数量 | | | ≥2个 | 2个 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 资助金管理系统升级及运维服务应急响应时间 | | | ≤2小时 | ＜2小时 | 6 | | 6 | |  | |
| 专利协助审查准确率 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 商标协助审查准确率 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 区块链数据上链数据处理率 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 区块链数据上链数据丢失率 | | | 0% | 0% | 6 | | 6 | |  | |
| 进度指标 | 资助金管理系统升级及运维服务日常维护及应急响应招标时间 | | | 当年4月 | 4月 | 2 | | 2 | |  | |
| 展开实施 | | | 当年5月 | 5月 | 2 | | 2 | |  | |
| 工作成果验收时间 | | | 当年12月 | 11月 | 2 | | 2 | |  | |
| 协助审查招标时间 | | | 当年4月 | 4月 | 2 | | 2 | |  | |
| 展开实施 | | | 当年5月 | 5月 | 2 | | 2 | |  | |
| 工作成果验收时间 | | | 当年9月 | 11月 | 2 | | 1.6 | | 9月协助审查工作已全部完成，但数据上传系统有一定时滞，需等数据全部上传完毕并与系统内数据核对无误后才可完成验收。 | |
| 区块链数据处理招标时间 | | | 当年4月 | 4月 | 2 | | 2 | |  | |
| 展开实施 | | | 当年5月 | 5月 | 3 | | 3 | |  | |
| 工作成果验收时间 | | | 当年12月 | 11月 | 3 | | 3 | |  | |
| 满意度指标 | 外部用户使用满意度 | | | ≥98% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 内部用户使用满意度 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.2 | |  | |